DROP.

Roadmap pendiente + lo que agregamos

Generado 2026-05-26 · Fuente: drop_plan_rtp_features.html + git log de feat/C-booking-state

Branch actual: feat/C-booking-state (sin merge a main todavía).

# 0 · Estado actual de DROP.

### Cerrado en esta rama (feat/C-booking-state)

- Bloque A · Cleanup pre-RTP features  ·  61b7872

- Bloque B · Landing DJ/Booker + cuentas de Booker  ·  7bcd902

- Bloque C ≈ Sprint 18 · Booking state machine + counteroffer + timeline + push  ·  1684ef7

- Fix tono · voseo argentino → tuteo chileno  ·  686e7b2

### Pendiente inmediato (operativo, no es feature)

- Merge de feat/C-booking-state a main (la rama lleva todo el bloque RTP base sin mergear)

- Decidir si se mergea A → B → C en orden, o se aplasta todo en un único merge a main

- Re-deploy a producción tras el merge

# 1 · Roadmap pendiente (orden post-RTP review)

| # | Sprint | Estado | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| S18.5 | Contratos digitales con firma electrónica simple | 🔜 siguiente | 4-5 días |
| S19 | Pagos integrados Flow + MercadoPago | ⏳ | 5-7 días |
| S20 | Marketplace v2 · /dj filtros pro + calendario público + sitemap | ⏳ | 3 días |
| S20.5 | Cotizador público (toggle por DJ) — opcional | ⏳ | 2 días |
| S21 | Operación del show (tech rider editor + tracklists post-show) | ⏳ SQL ya migrado | 3 días |
| S22 | Campañas + Ads tracker (Meta/Google, ROI por campaña) | ⏳ desplazado desde S18 | 4-5 días |
| S23 | IA en mails + bio adaptable (Ollama clasifica Gmail) | ⏳ | 3-4 días |
| S24 | Música personal (biblioteca de tracks + wantlist) | ⏳ | 3 días |
| S25 | Modelo de membresías + dominio propio + sitio legal | ⏳ renumerado desde S24 | 5-7 días |

Total estimado restante: ~33-43 días de trabajo (sin contar revisiones / bugs / pulido).

### Descartado explícito (NO volver a proponer)

- Spotify auto-sync

- Soundeo integration

- Automatización de posteo en redes

- WhatsApp automation / Baileys

- Sprint 22.5 · Instagram auto-sync vía Meta Graph API (pospuesto indefinidamente)

# 2 · Las 5 ideas que agregamos (RTP review)

### Idea 1 · Booking State Machine completa ✅ HECHO (Bloque C)

- Estado contraofertado_por_booker + monto/fecha alternativos

- Timeline visible con timestamp y autor

- Notificaciones push + mail automáticas

- Vista pública booker tokenizada /b/[token]

- KPIs: conversión por estado, tiempo promedio por paso

### Idea 2 · Contratos digitales con firma electrónica → S18.5

Qué suma: cerrar el booking dentro de DROP., sin PDFs por WhatsApp/mail

Por qué importa: cierra brecha #1 vs RTP. Ley 19.799 valida firma electrónica simple en Chile

Funciones:

- Plantillas de contrato con variables (reutilizar Sprint 5)

- Auto-generación al pasar booking a accepted

- Firma click-wrap: checkbox + IP + UA + timestamp → hash SHA256

- PDF firmado en Supabase Storage, accesible ambas partes

- Audit log: quién firmó, cuándo, desde dónde

- Futuro: integración HelloSign / Firmavirtual.cl (avanzada)

Riesgo: UI debe ser clara — es simple, no avanzada. Sirve 90% de casos, no notariales.

Complejidad: Media  ·  Depende de: Idea 1 ✅  ·  Estimado: 4-5 días

### Idea 3 · Pagos integrados Flow + MercadoPago → S19

Qué suma: cobrar la seña dentro del sistema (segundo dolor LATAM)

Por qué importa: sin pago integrado el flujo queda "casi cerrado pero no"

Funciones:

- Integración Flow (Chile primero) + MercadoPago (LATAM)

- Config por DJ: % de seña (ej. 30%) + saldo post-evento, o pago total

- Link de pago al pasar booking a contracted

- Webhook sincroniza estado: pendiente → pagado → reembolsado

- Voucher PDF auto-generado para el booker

- Dashboard DJ: recibidos, pendientes, por cobrar

- Sin escrow real — el DJ recibe directo en su cuenta gateway, DROP. no maneja plata

Costo para DROP.: $0 (comisión la cobra Flow/MP al DJ, ~3%)

Complejidad: Alta  ·  Depende de: Ideas 1+2  ·  Estimado: 5-7 días

### Idea 4 · Calendario público de disponibilidad → S20

Qué suma: vista calendario en /p/[slug] mostrando libre/ocupado/tentativo

Por qué importa: filtra leads tempranos. El booker no pide si ve "ocupado"

Funciones:

- Vista calendario embed en /p/[slug] (mes con colores por estado)

- Estados por fecha: disponible / ocupado / tentativo / bloqueado

- Auto-fill desde calendar_events (link Sprint 20 ya existe)

- Manual override del DJ por fecha

- Modo privacidad: mostrar "ocupado" sin revelar evento

- Sync con Google Calendar (si Sprint 7 está listo)

Reutiliza: calendar_events + available_from/until/note (migración 0018) ya existen. Es 90% UI + query.

Complejidad: Baja-Media  ·  Depende de: Sprint 7  ·  Estimado: 2-3 días

### Idea 5 · Cotizador público (pricing transparente) → S20.5 opcional

Qué suma: tarifa o rango visible en press kit → booker estima antes de mandar request

Por qué es opcional: muchos DJs prefieren NO mostrar pricing (negociación, segmentación venues). Debe ser toggle por DJ.

Funciones:

- Tarifa base por tipo evento (club / privado / corporativo / festival)

- Modificadores: duración, hora extra, traslado, equipo extra

- Calculadora interactiva en press kit

- Toggle "mostrar pricing público" en /configuracion

- Modo "consultar tarifa" si está off

Lectura: el menos urgente. Sumar después de Ideas 2-3 sólo si Jaime decide mostrar pricing en su propio press kit.

Complejidad: Baja  ·  Sin dependencias  ·  Estimado: 2 días

# 3 · Falencias técnicas detectadas

| # | Falencia | Severidad | Mejora propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Booking workflow lineal, no bidireccional | 🔴 Crítica | ✅ resuelto por Idea 1 (Bloque C) |
| 02 | /api/booking no crea contacto, pero S20 sí crea follow-up auto | 🟡 Inconsistencia | Política única: auto-crear contacto al pasar a leido, mantener auto follow-up |
| 03 | No hay contratos ni pagos (gap RTP) | 🔴 Crítica | Ideas 2 (S18.5) + 3 (S19) |
| 04 | presskit_events.event tiene 11 valores hardcoded en CHECK | 🟢 Deuda técnica | Validar en server con whitelist en código, sin CHECK constraint |
| 05 | No hay sitemap.xml ni robots.txt explícito | 🟡 SEO | app/sitemap.ts + app/robots.ts (~30 min) |
| 06 | Disponibilidad existe en data, no en UI pública | 🟡 Feature incompleta | Idea 4 (S20) |
| 07 | 21 migraciones para una app personal — SQL adelantado al frontend | 🟢 Deuda técnica | Auditar columnas/tablas 0017-0020 sin UI. Cerrar UI o quitar SQL |

# 4 · Redundancias / cosas sin sentido

| # | Problema | Severidad | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dos rutas a campañas: /campanas y /growth/campanas | 🔴 UX confuso | Consolidar en /campanas con tabs "Outbound" / "Growth/Ads" |
| 02 | README vs NEXT_SESSION desincronizados sobre sprints | 🔴 Docs | Consolidar NEXT_SESSION como source-of-truth, eliminar "Roadmap actual" del README |
| 03 | 3 entry points públicos: /login, /welcome, /beta | 🟡 Flujo poco claro | Definir gate beta abierta/cerrada. Si abierta: eliminar /beta. Si cerrada: redirect /login → /beta |
| 04 | created_contact_id en bookings nunca se popula desde el form | 🟢 Deuda | Auto-poblar al pasar a leido/cotizado, remover del POST público |
| 05 | "Sprint 18" en NEXT_SESSION ≠ "Sprint 18" en migraciones | 🟡 Confusión estructural | Alinear nombre de sprint con número de migración, documentar la convención |

# 5 · Quick wins de tráfico / SEO

Ya tenés: slug + OG + tracking + /dj directorio. Faltan:

☐ QR generator integrado en /press-kit (light/dark, PNG+SVG, branded DROP.) — librería qrcode npm, ~1 hora

☐ UTMs preconfigurados — botón "copiar link con UTM" por fuente (IG bio, WhatsApp, mail firma, Resident Advisor...). Extender presskit_events.metadata

☐ Embed widget para venues/agencias — ruta /p/[slug]/embed minimal con foto + tagline + CTA, snippet copy-paste. ~1 día

☐ Sitemap.xml + robots.ts — indexación del directorio en Google (~30 min, también es falencia #05)

# 6 · Decisiones abiertas

Las 5 preguntas que definen el próximo commit:

### 01 · ¿Priorizamos bloque RTP (Ideas 1+2+3) sobre Campañas?

☒ Sí — bloque RTP primero, Campañas se mueve a S22  ← decisión implícita por Bloques A/B/C ya hechos

☐ No — Campañas/Ads se mantiene S18, RTP después

☐ Solo Idea 1 (state machine), Ideas 2-3 después

### 02 · ¿Firma electrónica?

☐ Simple (click-wrap + hash) — gratis, Ley 19.799  ← recomendado por el plan

☐ Avanzada desde día 1 (HelloSign / Firmavirtual.cl)

☐ Híbrido: simple por default, avanzada como upsell

### 03 · ¿Pagos: Flow primero o MercadoPago primero?

☐ Flow (Chile, tu mercado primario)

☐ MercadoPago (LATAM completo, más alcance)

☐ Ambos en paralelo (más complejidad)

### 04 · ¿Cuenta de booker?

☒ B · cuenta liviana opt-in (recomendado)  ← decisión implícita por Bloque B ya hecho

☐ A · sin cuenta (mantener actual)

☐ C · two-sided desde login (marketplace)

### 05 · ¿Cotizador público (Idea 5)?

☐ Sí — toggle por DJ, S20.5

☐ No — negociación privada siempre

☐ Después, cuando haya feedback de Fernanda

# 7 · Cosas que sumamos fuera del plan original (durante Bloques A/B/C)

- Email deliverability — anti-spam compliance  ·  c2e5a0b

- Beta onboarding fix — 4 bugs críticos del flow signup/activación  ·  84bac3e

- Invite flow fix — cookies().set en server component rompía con 500  ·  23b8b52

- UI Alignment Sprint — alinear pantallas con mockups brutalist  ·  be1bfa1

- Sprint 23.5 Fase I — Lockout post-beta día 15+  ·  4e72824

- Sprint 23.5 — Beta 15 días: acceso anticipado + feedback + NPS + analytics  ·  697b5aa

- Sprint 23.5 — Email automático Resend + activación beta al login  ·  c75015b

- UX raíz — visitantes anónimos van a /beta, no a /login  ·  2055d40, 63ac0d8

- Firma email beta — "Jaime" → "DROP. Team" con punto naranja  ·  bf26cc8

- PNG story tracklists — edge + 540×960 + sans-serif  ·  3b9387a

- Fix tono global — voseo argentino → tuteo chileno  ·  686e7b2

Mockups visuales generados (no son código de la app pero existen en repo):

- drop_app_mockup.html, drop_dashboard_mockup.html, drop_brandbook.html/pdf

- drop_logo_v1.html, drop_url_preview.html, drop_vs_readytoplay.html

- drop_reels_beta_mockups.html, drop_reel_render.html + drop_reels_output/*.mp4

- Mockups sprint 18-21 + sprint 23.5

# 8 · Siguiente acción sugerida

Tres caminos posibles, en orden de costo/riesgo creciente:

- Cerrar primero el ciclo actual: merge feat/C-booking-state → main, deploy a prod, verificar Bloque C en vivo. Recién después abrir S18.5.

- Atacar S18.5 (Contratos) sobre la rama actual, mergear todo junto cuando esté listo. Más bulto en un solo merge pero menos context-switch.

- Resolver decisiones abiertas (Q02, Q03, Q05) antes de tocar código. Decidir firma + gateway + cotizador define cómo se diseña S18.5 + S19 + S20.5.

Recomendación: camino 1 + decidir Q02 y Q03 en paralelo, así arrancás S18.5 con la decisión de firma electrónica ya tomada.

Documento vivo. Actualizar conforme se cierren sprints o se tomen decisiones.